## POA2020
|  | Area: | Unidad de Acceso a la Información Pública
|  | Programa: | Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Subprograma
|  | Objetivo específico: | Definir y planear las actividades para la implementación del Sistema de Gestión y Sistema de Seguridad en apego a la Ley 316 de "Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados" y proteger los datos personales que son manejados en la Secretaría de Salud.
|  | Meta: | Cumplir con lo establecido en la Ley 316 para el estado de Veracruz al 100%
No. |  | Actividad | Metas |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | U. de medida | Anual | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Examen de legislación estatal a nivel nacional relativa a Reglamentos de Acceso a la Información | Planeación y Diagnóstico | alcance y objetivos | 4 | P |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Elaboración del documento descriptivo del SGDP | 4 | P | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Elaboración de Diagnóstico | 4 | P | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Presentación del Calendario | 2 | P |  |  | 1 | 1
|  |  | Aplicación del Diagnóstico | 3 | P | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 |  | Desarrollo | Realización de Inventario de Datos Personales | 5 | P | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1
|  |  | Identificación de Funciones y Obligaciones de Servidores Públicos | 12 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Análisis de Riesgos e Identificación de Medidas de Seguridad | 4 | P | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Análisis de Brecha | 4 | P | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Políticas y medidas Preventivas | 6 | P | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 |  | Implementación | Plan de Trabajo en Sistema de Gestión | 4 | P | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Implementación del Plan de Trabajo | 9 | P | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 |  | Control | Evaluación Continua y Monitoreo | 9 | P | [38 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Capacitación para el Personal | 48 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1